Ügyiratszám: B1/656-3/2021.

**BEZENYE KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉNEK**

**24/2021. (V.10.) HATÁROZATA**

**a Művelődési Ház felújítási munkáira kötött vállalkozási szerződés módosításáról**

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében megalkotott, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 21/2021. (I.29.) Korm. rendeletre tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított feladat- és hatáskörömben eljárva, az alábbi határozatot hozom:

A B1/754-31/2020. iktatószámú vállalkozási szerződés – mely a Bezenyei Művelődési Ház felújítási munkálatainak elvégzésére került megkötésre – a **vállalkozó** kérésére – a kialakult járványhelyzetre tekintettel - a szerződés 2. pontja – a beruházás befejezési (vég)határideje vonatkozásában - az alábbiak szerint módosul:

„2. **A szerződés teljesítése**

* Teljesítési határidő:
* a beruházás megkezdésének időpontja (a munkaterület átadása) 2020.10.15.
* a beruházás befejezési (vég) határideje: **2021. július 15.**

A vállalkozási szerződésmódosítást el kell készíteni.

Felelős: Márkus Erika polgármester

Határidő: 2021. május 15.

Bezenye, 2021. május 10.

Márkus Erika

polgármester